**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Хорольского муниципального района в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | | **Ответственные** |
| 1. **Анализ проведения ГИА в 2016 году** | | | | | |
| 1. | Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в 2016 году. | | До 15.07.2016 (без учёта сентябрьских сроков)  До 23.09.2016 (с учётом сентябрьских сроков) | | Всеволодова И.Ю.  Колосовская Р.М.  Руководители ОУ |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий ГИА-9 по математике и по русскому языку для РЦОИ. | | До 20.07.2016 | | Председатели предметных комиссий |
| 3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах | | Август, октябрь 2016,  Февраль, апрель 2017 | | Всеволодова И.Ю.  Колосовская Р.М.  ЗДУВР |
|  | 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которых не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам:  IX классы | | с 05.09. по 14.09.2016 | | Руководители ОУ:  Панченко Т.М. |
| 2. | Организация повышения квалификации (по мере необходимости) для учителей-предметников, выпускники которых показали низкие результаты ЕГЭ или не получили аттестат о среднем общем образовании. | | Январь 2016 г. | | Всеволодова И.Ю.  Отдел по методической работе |
| 3. | Организация обучения экспертов предметных комиссий для проверки работ по ГИА. | | Январь-март | | Хижняк О.Д.  Тушенцова Г.В. |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 1. | | Доведение до сведения ОУ нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня по организации и проведению ГИА в 2017 году. | | Весь период | Всеволодова И.Ю.  Хижняк О.Д. |
| 2. | | Подготовка правовых актов управления народного образования, регламентирующих проведение ГИА в ОУ Хорольского муниципального района в 2017 учебном году:  **ГИА-11:**  -приказ об утверждении дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Хорольского муниципального района в 2017 году;  -приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных учреждениях;  -приказ о назначении ответственных лиц за формирование  электронной муниципальной базы данных об общеобразовательных учреждениях, выпускниках – участниках ЕГЭ, работниках ППЭ, экспертах региональной предметной комиссии;  -приказ об утверждении персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты);  -приказ о предоставлении данных по выбору предметов участников ЕГЭ;  -приказ о графике проведения ЕГЭ;  -приказ о подвозе выпускников-участников ЕГЭ в ППЭ;  -приказ об утверждении транспортной схемы доставки экзаменационных материалов;  -приказ о соблюдении информационной безопасности;  -приказ о проведении инструктажа лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ;  - Доводить до сведения ОУ информационные письма ДОиН:  **ГИА-9:**  -приказ об организации и проведении ГИА в Хорольском муниципальном районе;  -приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в Хорольском муниципальном районе;  -предоставление в ДОиН сведений:  - об образовательных организациях в качестве пунктов проведения экзаменов;  - списки кандидатур, рекомендуемых в качестве координаторов по организации и проведению ОГЭ;  - списки кандидатур уполномоченных представителей ГЭК, руководителей и организаторов в ППЭ;  -списки кандидатур экспертов предметных и конфликтных комиссий, технических специалистов;  -списки кандидатур специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;  -списки ассистентов при проведении экзаменов для обучающихся с ОВЗ;  -списки кандидатур для общественного наблюдения при проведении ГИА;  -подготовка и направление в ОУ:  - приказа об организации и проведении ГИА в форме ГВЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов на территории Хорольского муниципального района;  -приказа об утверждении ответственных за обеспечение информационной безопасности ГИА;  -приказы о дополнительных сроках проведения ГИА;  Доводить до сведения ОУ информационные письма ДОиН: | | сентябрь 2016 г.  ноябрь 2016 г.  ноябрь 2016 г.  декабрь 2016 г.  весь период  декабрь 2016 –  январь 2017 г.  февраль-май 2017 г.  май 2017 г.  январь 2017  Февраль 2017  Май 2017  В течение всего периода | Всеволодова И.Ю.  Хижняк |
| 3. | | Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами:  -*информирование ОУ об обновлении:*  - методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА в 2017 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне;  -о корректировке положений по организации и проведению ГИА-9 (о ГЭК ПК, координаторе, территориальной конфликтной подкомиссии, и территориальной предметной подкомиссии , ППЭ);  -о корректировке инструкций по организации и проведению ГИА-9 (для руководителей и организаторов в ППЭ, экспертов предметных комиссий, членов территориальной конфликтных подкомиссий, уполномоченных представителей ГЭК ПК, технических специалистов, экзаменаторов-собеседников); | | По мере поступления обновлений | Всеволодова И.Ю.  Хижняк О.Д. |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА** | | | | | |
| 1. | | Материально-техническое обеспечение проведения ГИА | | Весь период | Управление народного образования, МБОУ школа № 1 с.Хороль, МКОУ школа №2 с.Хороль,  МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района» |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | |
| 1. | | Организация обучения  *по графику ПК ИРО:*  - членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; членов конфликтной комиссии;  *обучающие семинары-практикумы на уровне района:*  - членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; членов конфликтной комиссии; общественных наблюдателей. | | январь – март 2017 г.  по графику ПК ИРО  апрель, май 2017 | Отдел по методической работе  Муниципальный координатор |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА** | | | | | |
| 1. | | Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года:  - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | с 05.09. по 14.09.2016 | | Муниципальный координатор |
| 2. | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016-2017 году из числа:  - выпускников образовательных организаций текущего учебного года;  -обучающихся и выпускников учреждений начального профессионального образования;  -выпускников прошлых лет;  -лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | октябрь-ноябрь 2016 г. | | Муниципальный координатор, общеобразовательные учреждения |
| 3 | | Формирование и внесение в РИС (региональную информационную систему) сведений:  - об обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования;  -сведения об участниках ЕГЭ;  -о формах ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории;  -место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);  -сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;  -сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей; | Ноябрь 2016 г.  Декабрь 2016 –  январь 2017 г.  Январь 2017 г.  Январь - апрель 2017 г. | | Всеволодова И.Ю. |
| 4. | | Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:  -сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования;  -формах ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающегося к той или иной категории;  -место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);  -сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;  -сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;  -сведения об использовании экзаменационных материалов;  -сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;  -результаты рассмотрения апелляций; | 20.12.2016  Не позднее, чем за 2 недели до экзамена  Не позднее, чем за 2 недели до экзамена  Не позднее, чем за 3 дня до экзамена  Не позднее, чем за сутки до экзамена  июль 2017  В течение суток со дня подачи апелляции  Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | | Хижняк О.Д. |
| 5. | | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ;  - членов предметных комиссий;  - членов конфликтной комиссии. | до 01.03.2016  до 01.04.2017 | | Всеволодова И.Ю.  Хижняк О.Д. |
| 6. | | Организация и проведение итогового сочинения:  - в основной срок;  - в дополнительные сроки. | декабрь 2016 г.  февраль, май 2017 г. | | Всеволодова И.Ю.  Руководители ОУ |
| 7. | | Обеспечение межведомственного взаимодействия с УМВД России по Хорольскому муниципальному району, отделом МЧС России по Хорольскому муниципальному району, КГБУЗ «Хорольская ЦРБ», районной газеты «Рассвет» | Весь период | | Всеволодова И.Ю  Хижняк О.Д. |
| 8. | | Организация содействия в установке и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | март-май 2017 г. | | Всеволодова И.Ю., руководитель ППЭ, технические специалисты |
| 9. | | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. | Весь период | | Всеволодова И.Ю., руководитель ППЭ, руководитель ОУ |
| 10. | | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. | В соответствии с нормативными правовыми документами Минобрнауки России | | Всеволодова И.Ю.  Хижняк О.Д. |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | |
| 1. | | Организация работы по информированию общественности по вопросам организации и проведения ГИА:  -размещение информации на официальном сайте управления народного образования, сайтах ОУ;  -организация проведения районных родительских собраний с участием муниципальных координаторов, представителя департамента образования и науки Приморского края;  -организация работы телефонов «горячей линии»;  -направление информационных писем в ОУ;  -взаимодействие с районными СМИ; | Весь период  ноябрь 2016 г.  Весь период | | Всеволодова И.Ю.  Хижняк О.Д. |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | |
| 1. | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:  -осуществление ежемесячного мониторинга по размещению ОУ информации в районных СМИ, на школьных сайтах;  -организация контроля за оформлением информационных стендов в ОУ, размещением соответствующей информации на сайтах ОУ;  -участие в совещаниях руководителей ОУ, районных родительских собраниях, подготовленных МОУО;  -мониторинг ОУ по вопросам информированности участников ГИА, их родителей (законных представителей), общественности. | Весь период | | Всеволодова И.Ю.  Хижняк О.Д. |
| 2. | | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА в ОУ:  -мониторинг готовности ППЭ;  -мониторинг организации обучения всех лиц, задействованных в проведении ГИА;  -мониторинг нормативной - правовой базы, регламентирующей проведение ГИА;  -осуществление контроля за порядком проведения ГИА в ППЭ;  -осуществление контроля за работой предметных и конфликтной комиссий. | Весь период | | Всеволодова И.Ю.  Хижняк О.Д. |