## Титульный лист
УТВЕРЖДАЮ
Глава (наименование муниципального образования)
| __________________________ | ________________
| подпись | ФИО
"_____" _________________ 2021 г.
ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации региональных проектов
в (наименование муниципального образования)

## Показатели
ПОКАЗАТЕЛИ по состоянию на _1 января 2021 г.
Наименования региональных проектов и показателей |  | Единицы измерения | Базовое значение |  | Целевые значения показателей (нарастающим итогом) на 2021 год | [11 empty] | На 31.12.2021 | На 31.12.2022 | На 31.12.2023 | На 31.12.2024
|  |  | Значение | Дата | на 01.01 | на 01.02 | на 01.03 | на 01.04 | на 01.05 | на 01.06 | на 01.07 | на 01.08 | на 01.09 | на 01.10 | на 01.11 | на 01.12
1. Региональный проект Современная школа
1.1 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | шт |  | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
…
2. Региональный проект 2 Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи
2.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 56 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 62 | 63.5
2.2 | Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты | % | 20 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 35 | 37
2.4 | Организация участия школьников в проекте "Билет в будущее" и открытых уроках "Проектория" в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" | чел. | 2000 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2700 | 2800
2.4 | Организация участия школьников в проекте "Билет в будущее" и открытых уроках "Проектория" в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" | чел. | 2000 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2200 | 2500 | 2700 | 2800
2.5. | Организация участия школьников в деятельности "Кванториума" | чел. | 150 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 | 190
3. Региональный проект 3 Воспитание
3.1 | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | % | 11 | 2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
3.2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | тысяча человек | 1300 | 2021-02-01 | 0 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1449 | 1449 | 1449 | 1781 | 2135 | 2334
3.3 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | тысяча человек | 16 | 2021-02-01 | 0 | 10 | 40 | 50 | 50 | 100 | 110 | 110 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 128 | 136 | 142
3.3. | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личностина основе духовно- нравственных ценностей народоы РФ и исторических и национально- культурных традиций | % | 15 | 2021-07-01 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 103 | 105 | 107
3.4. | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданско- патриотическое воспитание детей и молодежи. | чел. | 95 | 2021-07-01 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 111 | 117
4. Региональный проект Волонтерская (добровольческая ) деятельность
4.1. | Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами ( сообществами, объединениями) поддержки добровольчества ( волонтерства) на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую ( волонтерскую деятельность) | тыс. чел. | 0.3 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4
4.2. | Организация участия волонтеров от 14 до 18 лет в Региональном этапе Всероссийского конкурса "Доброволец России" | чел. | 10 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17
4.3. | Организация участия волонтеров от 14 до 18 лет в Дне добровольца | чел. | 80 | 2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120

## Объекты, мероприятия и финансы
ОБЪЕКТЫ / МЕРОПРИЯТИЯ по состоянию на 1 января 2021 г.
Наименования региональных проектов, объектов и мероприятий |  | Срок реализации |  | Ответственный (ФИО полностью) | Объем финансирования, тыс. рублей | [7 empty] | Всего, тыс. рублей
[5 empty] | на 2021 год |  |  |  |  | на 2022 год | на 2023 год | на 2024 год
|  | План | Факт / прогноз |  | План освоения финансирования (нарастающим итогом) |  |  |  | Освоено (нарастающим итогом)
[5 empty] | на 31.03.2021 | на 30.06.2021 | на 30.09.2021 | на 31.12.2021
1 | Региональный проект Современная школа
1.1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей,
1.1.1 | Оснащение оборудованием по направлению естественно-научного цикла МКОУ школа с. Благодатное (проект "Точка Роста") | 2021-09-01 | 2021-09-01 | Министерство образования ПК
1.1.2 | Оснащение оборудованием по направлению естественно-научного цикла МКОУ школа с. Сиваковка (проект "Точка Роста") | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Министерство образования ПК
1.1.3 | Оснащение оборудованием по направлению естественно-научного цикла МБОУ школа №1 с.Хороль (проект "Точка Роста") | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Министерство образования ПК
| Результат регионального проекта: увеличение количества детей, участвующих на всех этапах Всероссийской олимпиады школьников | .
1.1.4 | Оснащение оборудованием по направлению естественно-научного цикла МБОУ СОШ пгт.Ярославский (проект "Точка Роста") | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Министерство образования ПК
2 | Региональный проект. Успех каждого ребенка
2.1 | Результат регионального проекта В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.
2.1.1 | Капитальный ремонт спортивного зала здания МБОУ СОШ пгт. Ярославский, расположенного по адресу: пгт. Ярославский, ул. Ленинская, 7 | 31.12.21 | 31.12.21 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка и проведение аукциона по капитальному ремонту спортивного зала здания МБОУ СОШ пгт. Ярославский, расположенного по адресу: пгт. Ярославский, ул. Ленинская, 7 | 01.03.21 | 01.03.21 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заключение контракта на ремонтные работы | 25.03.21 | 25.03.21 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала здания МБОУ СОШ пгт. Ярославский, расположенного по адресу: пгт. Ярославский, ул. Ленинская, 7 | 12.08.21 | 12.08.21 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Полный расчёт по выполненным работа | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 4685300 | 4685300 | 0 | 0 | 0 | 4685300
2.1.2 | Капитальный ремонт спортивного зала здания школы по адресу с.Хороль, ул. Первомайская, 8. МБОУ школа №1 с.Хороль | 31.12.22 | 31.12.22 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка и проведение аукциона по капитальному ремонту спортивного зала здания школы по адресу с.Хороль, ул. Первомайская, 8. МБОУ школа №1 с.Хороль | 01.03.22 | 01.03.22 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заключение контракта на ремонтные работы | 01.03.22 | 01.03.22 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала здания школы по адресу с.Хороль, ул. Первомайская, 8. МБОУ школа №1 с.Хороль | 12.08.22 | 12.08.22 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Полный расчёт по выполненным работа | 2022-12-01 | 2022-12-01 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3727.73 | 0 | 0 | 3727.73
2.1.3 | Капитальный ремонт спортивного зала здания школы по адресу с.Новодевица, ул.Школьная, 35. МКОУ СОШ с.Новодевица | 31.12.23 | 31.12.23 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка и проведение аукциона по капитальному ремонту спортивного зала здания школы по адресу с.Новодевица, ул.Школьная, 35. МКОУ СОШ с.Новодевица | 01.03.23 | 01.03.23 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заключение контракта на ремонтные работы | 01.03.23 | 01.03.23 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала здания школы по адресу с.Новодевица, ул.Школьная, 35. МКОУ СОШ с.Новодевица | 12.08.23 | 12.08.23 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Полный расчёт по выполненным работа | 2023-12-01 | 2023-12-01 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2982.18 | 0 | 2982.18
2.1.4 | Капитальный ремонт спортивного зала здания школы по адресу с.Сиваковка, ул. Партизанская, 17. МКОУ школа с.Сиваковка | 31.12.24 | 31.12.24 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка и проведение аукциона по спортивного зала здания школы по адресу с.Сиваковка, ул. Партизанская, 17. МКОУ школа с.Сиваковка | 01.03.24 | 01.03.24 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заключение контракта на ремонтные работы | 01.03.24 | 01.03.24 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала здания школы по адресу с.Сиваковка, ул. Партизанская, 17. МКОУ школа с.Сиваковка | 01.09.24 | 01.09.24 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Полный расчёт по выполненным работа | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500
2.1.5 | Капитальный ремонт спортивного зала здания школы по адресу с. Благодатное, ул. Ленинская, 42. МКОУ средняя школа с.Благодатное | 31.12.24 | 31.12.24 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка и проведение аукциона по спортивного зала здания школы по адресу с. Благодатное, ул. Ленинская, 42. МКОУ средняя школа с.Благодатное | 01.03.24 | 01.03.24 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заключение контракта на ремонтные работы | 01.03.24 | 01.03.24 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала здания школы по с. Благодатное, ул. Ленинская, 42. МКОУ средняя школа с.Благодатное | 01.09.24 | 01.09.24 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Полный расчёт по выполненным работа | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 4700
2.2 | Результат регионального проекта. Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию и проекте "Билет в будущее" | 2021-10-31 | 2021-10-31 | Управление образования Абросимова Алла Александровна
2.2.1 | Регистрация 2200 школьников | 2021-09-30 | 2021-09-30 | Управление образования Абросимова Алла Александровна
2.3. | Результат регионального проекта Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2022 | 2022 | Управление образования Татьяна Анатольевна Епанчинцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.32 |  |  | 265.32
… | …
1.2 | Результат регионального проекта
1.2.1 | Объект / мероприятие 1 в рамках результата регионального проекта
1.2.2 | Объект / мероприятие 2 в рамках результата регионального проекта
Региональный проект
2.1 | Результат регионального проекта
2.1.1 | Объект / мероприятие 1 в рамках регионального проекта 2
2.1.2 | Объект / мероприятие 2 в рамках регионального проекта 2
… | …
2.3.1 | Результат регионального проекта Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2023 | 2023 | Управление образования Татьяна Анатольевна Епанчинцева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 334.63 |  | 334.63
3 | Региональный проект 3. Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи
3.1. | Организация участия школьников в проекте "Билет в будущее" и открытых уроках "Проектория" в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Управление образования Абросимова Алла Александровна
| Регистрация 2200 школьников | 2021-11-30 | 2021-11-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Организация участия школьников в деятельности "Кванториума" | 2021-11-30 | 2021-11-30
| Участие 100 чел. | 2021-11-30 | 2021-11-30
Региональный проект 4 Патриотическое воспитание
4.1. | Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Управление образования Абросимова Алла Александровна
| Программы воспитания внедрены в 11 общеобразовательных учреждениях | 2021-09-01 | 2021-09-01
4.2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личностина основе духовно- нравственных ценностей народоы РФ и исторических и национально- культурных традиций | 2023-12-15 | 2023-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Вовлечены 107% обучающихся | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданско- патриотическое воспитание детей и молодежи. | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна
| Участие 117 чел. | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна
5 | 5. Региональный проект Волонтерская (добровольческая ) деятельность
5.1 | Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами ( сообществами, объединениями) поддержки добровольчества ( волонтерства) на базе образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую ( волонтерскую деятельность) | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приняли участие 1,4 тыс чел. | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Организация участия волонтеров от 14 до 18 лет в Региональном этапе Всероссийского конкурса "Доброволец России" | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приняли участие 17 чел. | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Организация участия волонтеров от 14 до 18 лет в Дне добровольца | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Приняли участие 120 чел. | 2024-12-15 | 2024-12-15 | Управление образования Абросимова Алла Александровна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 |  | 2021-05-30 | 2021-05-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 |  | 2021-12-15 | 2021-12-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | 2022-12-15 | 2022-12-15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | 2023-12-15 | 2023-12-15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | 2024-12-15 | 2024-12-15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4685300 | 4685300 | 3993.05 | 3316.81 | 10200 | 4702809.86