

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

# **ПРИКАЗ**

**4 сентября 2019 г. с.Хороль №**

**Об утверждении плана мероприятий**

**по выявлению и устранению причин необъективности результатов знаний обучающихся в МКОУ школа с.Поповка**

 В соответствии с письмом департамента образования и науки Приморского края от 3 сентября 2019 г. № 23/8945 «Списки общеобразовательных организаций, по которым выявлены признаки необъективности результатов Всероссийской проверочной работы»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий по выявлению и устранению причин необъективности результатов знаний обучающихся при проведении всероссийских проверочных работ в МКОУ школа с. Поповка (приложение).
2. Ответственность за выполнение данного приказа возложить на главного специалиста отдела образования и охраны прав детей управления народного образования администрации Хорольского муниципального района Всеволодову И.Ю., заведующего отделом по методической работе МКУ «СОД МОУ Хорольского муниципального района» Тушенцову Г.В.

Начальник управления

народного образования А.А. Абросимова

План мероприятий по выявлению и устранению причин необъективности результатов знаний обучающихся

 при проведении всероссийских проверочных работ в МКОУ школа с. Поповка

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственные исполнители** | **Отражение результатов (приказ, справка)** |
| 1 | **Формирование нормативно-правовой базы**  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана мероприятий по выявлению и устранению причин необъективности результатов знаний обучающихся при проведении всероссийских проверочных работ в МКОУ школа с. Поповка  | сентябрь 2019 года | Всеволодова И.Ю., Тушенцова Г.В. | приказ |
| 1.2 | Издание нормативно-правовых актов в соответствии с планом мероприятий  | В течение всего периода | Всеволодова И.Ю. | Приказы, аналитические справки |
| 2 | **Организационная деятельность** |  |  |  |
| 2.1 | Совещание с администрацией школы по выявлению причин необъективности при проведении оценочных процедур по ВПР | сентябрь 2019 года | Управление народного образования, методический кабинет, |  |
| 2.2 | Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ за 2016, 2017, 2018, 2019 годы в МКОУ школа с. Поповка | Сентябрь 2019 Ноябрь 2019 | Администрация школы | Аналитическая справка |
| 2.3 | Подготовка аналитической информации по итогам проведения ГИА-9 за 2017, 2018, 2019 годы по предметам | Сентябрь 2019 Ноябрь 2019 | Администрация школы | Аналитическая справка |
| 2.4 | Проведение контрольных срезов с использованием заданий ВПР по математике в 4 и 6 классах  | Октябрь 2019 | Всеволодова И.Ю., Тушенцова Г.В. | Приказ по итогам проведения |
| 2.5 | Перепроверка контрольных срезов по математике учащихся 4 и 6 классов независимой комиссией. Составление сравнительного анализа результатов проверки педагогами МКОУ школа с.Поповка и членами независимой комиссии.  | Октябрь 2019 | Всеволодова И.Ю., Тушенцова Г.В. | Приказ по итогам проведения |
| 2.6 | Экспертиза результатов учебно-методической деятельности МКОУ школа с. Поповка за 2017, 2018, 2019 годы | Ноябрь 2019 | Всеволодова И.Ю. | Аналитическая справка |
| 2.7 | Анализ деятельности учреждения в соответствии с критериями и показателями идентификации школ с низкими результатами обучения (учебная деятельность) | Ноябрь-декабрь 2019  | Всеволодова И.Ю., Тушенцова Г.В.Хижняк О.Д.Администрация школы | Аналитическая справка |
| 2.8 | Анализ работы учреждения в соответствии с критериями и показателями школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (воспитательная работа). | Ноябрь-декабрь 2019 | Ефименко Е.М.Администрация школы | Аналитическая справка |
| 2.9 | Документарная проверка рабочих программ, анализа учебной деятельности, плана работы с неуспевающими учащимися. перепроверка контрольных работ по русскому языку и математике учащихся 2-9 классов в МКОУ школа с. Поповка  | Ноябрь 2019 | Управление народного образования, методический кабинет, экспертная комиссия | Аналитическая справка, приказ по итогам проверки |
| 2.10 | Провести индивидуальные собеседования с учителями по содержанию рабочих программ, определению планируемых результатов в каждом классе, планированию контрольных работ | Ноябрь-декабрь 2019 | Администрация школы |  |
| 2.11 | Организовать внутришкольный мониторинг качества образования с учетом требований ФГОС и с использованием открытых банков заданий ГИА | Октябрь-май | Администрация школы | Аналитическая справка, приказ по итогам проверки |
| 2.12 | Проведение плановых контрольных работ за 2 четверть сотрудниками управления народного образования, методической службы, с перепроверкой независимыми экспертами | декабрь 2019 | методический кабинет | Аналитическая справка |
| 2.13 | Проведение плановых контрольных работ за 3 четверть сотрудниками управления народного образования, методической службы, с перепроверкой независимыми экспертами из других общеобразовательных учреждений | Март 2020 | методический кабинет | Аналитическая справка |
| 2.14 | Проведение педагогического совета с анализом причин необъективности результатов знаний обучающихся при проведении всероссийских проверочных работ общеобразовательного учреждения | Декабрь 2019 года | Управление народного образования, методический кабинет, сотрудники школы |  |
| 2.15 | Проведение ВПР с привлечением сотрудников управления народного образования, методической службы, с перепроверкой независимыми экспертами | Апрель 2020 | Управление народного образования, методический кабинет, экспертная комиссия | Аналитическая справка |
| 2.16 | Экспертиза результатов учебно-методической и воспитательной деятельности МКОУ школа с. Поповка за 2018, 2019, 2020 годы | Июнь 2020 года | Управление народного образования, методический кабинет | Аналитическая справка |
| 3 | **Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников** |  |  |  |
| 2.1 | Участие администрации школы в межрегиональном научно-практическом семинаре «Управление изменениями в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» | 3-4 декабря 2019 г. | Администрация МКОУ школы с. Поповка |  |
| 2.1 | Участие в районных методических объединениях учителей–предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и формах работы с учащимися  | Весь период | Администрация МКОУ школы с. Поповка | Аналитическая справка |
| 2.2 | Изучение критериев оценки выполнения ВПР на методическом совете школы и ШМО учителей-предметников | Весь период | Администрация МКОУ школы с. Поповка | План работы школы |
| 3.3 | Проведение практических занятий с учителями по планированию системы уроков с учетом использования различных образовательных технологий, обеспечивающих рост качества образования | Весь период | Администрация МКОУ школы с. Поповка | План работы школы |
| 3.4 | Проведение открытых уроков, направленных на рост образовательных результатов и их подробный анализ | Весь период | Администрация МКОУ школы с. Поповка | План работы школы |
| 3.5 | Повышение квалификации педагогов через дистанционные курсы и очное обучение в ПК ИРО | Весь период | Администрация МКОУ школы с. Поповка, методический кабинет |  |
| 3.6 | Изучение вопросов анализа возможностей учебно-методических комплексов по достижению планируемых результатов (в том числе метапредметным) в соответствии с требованиями ФГОС на методическом совете школы и ШМО учителей-предметников | Декабрь, февраль | Администрация МКОУ школы с. Поповка | План работы школы |